| # appel a projets 10 000 logements hlm accompagnés PRESENTATION SYNTHETIQUE DES PROJETS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informations et coordonnées professionnelles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable du projet : Sabine GERARD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom de l’organisme porteur du projet : LOGIEST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téléphone : 06-87-60-77-70 |  | Adresse électronique : sabine.gerard@logiest.fr |  |  |  |  |  |  |
| Président ou Directeur général : Jean Pierre RAYNAUD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fédération de l’organisme : USH - ARELOR |  |  |  |  | Région de l’organisme : Grand Est |  |  |  |
| Ville : Metz |  |  |  |  |  | Code postal : 57000 |  |  |
| Numéro de SIRET :362801011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres organismes (si projet inter organismes) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPTION du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom du projet : « Un abri pour la Vie » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projet innovant  Structurant  Inter organismes  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée du projet :3 ans |  |  |  | Début :2019 |  |  |  | Fin :1ER trimestre 2022 |
| Coût total du projet : 82 930€ |  |  | Montant des dépenses éligibles : 28 565€ |  |  |  |  |  |
| Taux de l’aide (par rapport aux dépenses éligibles) :100% |  |  | Montant de l’aide demandée : 28 565€ |  |  |  |  |  |
| Autres financements : 0 |  |  | Financement sur fonds propres :54 365€ |  |  |  |  |  |
| Nom du prestataire ou de l’opérateur de l’accompagnement : CMSEA- Dispositif Espoir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation du projet : Moselle EST- Bassin Houiller, Saulnois, bassins de Sarrebourg et Sarreguemines-Bitche |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description sommaire du projet : Mise à l’abri de personnes victimes de violences dans un délai de 48h ouvrées dans des logements issus du parc social + Mise en place d’un accompagnement psychosocial spécifique. Mise à disposition en urgence par LOGIEST de 3 logements de type T3, en sous-location avec l’association CMSEA, à bail glissant ou non, au profit de personnes victimes de violences avec ou sans enfants, au sein des secteurs de Moselle Sud et Est dépourvus de solutions d’hébergement spécifiquement adaptées: Bassin Houillers, Saulnois, bassins de Sarrebourg et Sarreguemines-Bitche. Mise en œuvre d’un accompagnement pluridisciplinaire spécifique dans le cadre d’un projet individuel conjointement élaboré par le bailleur social, l’opérateur associatif et la personne accompagnée, visant l’accès à un logement autonome avec ou sans glissement de bail : _ accompagnement spécifique lié au logement social par LOGIEST, _ accompagnement social global par le Dispositif ESPOIR, _ accompagnement spécifique lié aux violences par le Dispositif ESPOIR. Localisation : Bassin Houiller, Saulnois, bassins de Sarrebourg et Sarreguemines-Bitche. Durée : accompagnement sur 6 mois, renouvelable maximum 2 fois, avec service de suite durant 1 mois. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIèces jointes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Courrier d’acte de candidature signé du Directeur de l’organisme - Fiche d’identification du porteur de projet et de l’opérateur de l’accompagnement - Attestation de l’organisme qu’il est à jour de ses cotisations CGLLS et qu’il dispose d’un Plan stratégique de Patrimoine - Bilan des financements du FSI obtenus par l’organisme sur les trois dernières années. - Note de présentation du projet, selon modèle ci-dessous - Si ingénierie/ prestations intellectuelles, projet de cahier des charges ou des contrats liés au projet. - Si le projet nécessite des recrutements au sein de l’organisme, fournir une fiche de poste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVIS DES CPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Région : | Adresse électronique : |  |  |  |  |  | Tél : |  |
| Avis :  | Questions soulevées : |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarques : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de l’instruction : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rang de classement régional du dossier parmi les dossiers retenus : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Appel à projets « 10 000 logements Hlm accompagnés »

Nom de l'organisme : LOGIEST

Nom du projet : « Un abri pour la Vie »

# Demandeur(s)

ORGANISME

- Représenté par Monsieur Jean Pierre RAYNAUD, Directeur général

Adresse 15, Sente à My  BP 80785 57012 Metz Cedex 01

Numéro SIREN 362801011

18 373 logements, dont 5 872 en QPV

- L'organisme atteste qu'il est à jour de ses cotisations CGLLS, et qu'il dispose d'un PSP.

- Responsable du dossier : GERARD Sabine 06-87-60-77-70 sabine.gerard@logiest.fr

- L'organisme a bénéficié des aides du FILLS ou du FSI au cours des trois années précédentes pour un montant total de 15420€ en 2016 au titre de Néolia avant fusion avec Logiest

# Description du projet

Relogement des victimes de violence dans un délai de deux jours ouvrés afin de sécuriser et soutenir la démarche de départ.

Dispositif de sous location consenti à l’association CMSEA pour favoriser la mise à disposition réactive de 3 logements aux personnes victimes de violence.

Ces 3 logements sont  issus du parc vacant diffus du bailleur et situés respectivement sur les secteurs de Moselle Sud et Est, secteurs dépourvus de solutions d’intermédiation locative spécifiquement adaptées aux personnes victimes de violences conjugales : notamment Bassin Houiller, Saulnois, bassins de Sarrebourg et Sarreguemines-Bitche.

Mise en place d’un accompagnement pluridisciplinaire spécifique dans le cadre d’un projet individuel établi conjointement par le bailleur social, l’opérateur associatif et la personne accompagnée, visant l’accès à un logement autonome avec ou sans glissement de bail :

_ accompagnement spécifique lié au logement social par LOGIEST,

_ accompagnement social global par le Dispositif ESPOIR,

_ accompagnement spécifique lié aux violences par le Dispositif ESPOIR.

Durée : Accompagnement sur 6 mois, renouvelable maximum 2 fois, avec service de suite d’un mois

Objectifs :

_ Développer une réponse réactive alternative à l’hébergement en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale ou hôtel,

_ Offrir un accompagnement pluridisciplinaire rassurant et restructurant visant à permettre l’accès à un logement autonome à des personnes victimes de violences.

PUBLICS CIBLES DU PROJET

Nombre de ménages accompagnés :

La première année : de 3 à 6 personnes victimes de violences avec ou sans enfants

Extension selon l’évaluation à l’issue de la première année et les besoins identifiés, jusqu’à 18 personnes  sur 3 ans.

Caractéristiques des publics cibles :

Personnes victimes de violences physiques, psychologiques, économiques, administratives

Demande de logement non constituée, non enregistrée, ou  non aboutie

Nécessité d’accompagnement spécifique immédiat et de mise à l’abri réactive

En amont ou en cours de démarches administratives et visant à faire attester les faits de violence

Faiblesse des ressources ou ressources détenues par l’auteur des violences

Volonté de se soustraire à l’auteur des violences et d’accéder à un logement autonome dans le cadre du processus de reconstruction et/ou d’autonomisation

Profil non compatible avec un hébergement en CHRS et capacité à « habiter »

MODALITES DE MOBILISATION DES LOGEMENTS

Création d’une offre nouvelle    Aménagement de logement existant

Mobilisation de logements existants sans aménagement   Reclassement offre existante en offre à bas loyer

Nombre de logements :……3

Typologie des logements :……3…………………………………………………………………

Localisation de l’offre de logements accompagnés (région/département/commune(s)) :

Moselle Est : Bassin Houiller, Saulnois, bassins de Sarrebourg et Sarreguemines-Bitche.

Modalités de réservation et d’attribution des logements : les logements seront issus du parc de logements vacants, de type 3, situés dans un endroit calme, de préférence en étage et sécurisés par une entrée des communs fermée.

Validation conjointe de l’admission par LOGIEST et le Dispositif Espoir en comité technique.

ACCOMPAGNEMENT

Méthodologie de réalisation de l'accompagnement (étendue de l'accompagnement et objectifs visés, méthodes, durée et adaptabilité) :

1e étape : Entretien d’évaluation initiale des besoins en comité technique :

Entretien conjoint entre professionnels du Dispositif Espoir, de LOGIEST et personne victime de violences :

_ Présentation du dispositif, acceptation par la personne, validation conjointe de la démarche- comité technique,

_ Identification des secteurs souhaités et des secteurs à risque, détermination du bien adéquat,

_ Organisation d’une mise à l’abri immédiate si nécessaire (nuitée d’hôtel ou en CHRS…)

2e étape : Accès au logement

Visite du logement, état des lieux d’entrée, ouverture des compteurs, remise des clefs, signature du contrat d’accompagnement et des conventions tripartites (location et sous-location) à l’issue de l’entretien d’admission.

Régularisation de l’attribution au titre de la sous location  par passage lors de la prochaine commission d’attribution

Accès au mobilier nécessaire adapté aux besoins de la personne accompagnée :

- Mise à disposition de meubles de première nécessité par le bailleur social lors de l’accès au logement,

- Accompagnement vers un partenaire susceptible de fournir des meubles (association…),

- Acquisition de meubles par le Dispositif ESPOIR avec échéancier de remboursement par la personne accompagnée durant la durée de l’accompagnement.

3e étape : Mise en œuvre de l’accompagnement

1) Accompagnement spécifique lié au logement par LOGIEST :

- constitution du dossier de demande de logement social

- constitution du dossier APL, LOCAPASS, et des demandes d’aide à l’accès

- information sur les droits et devoirs du (sous)-locataire

- accompagnement technique renforcé pour la réalisation de menus travaux d’installation

- information sur la bonne utilisation et l’entretien du logement

- favoriser l’appropriation du logement et de son environnement

- recherche d’un bien adapté le cas échéant en substitution au glissement de bail

2) Accompagnement social global (ASG) par le Dispositif ESPOIR:

- Accompagnement à l’installation : recherche des meubles, ouverture des compteurs, conclusion des contrats nécessaires, gestion du transfert d’adresse garantissant la confidentialité à l’égard de l’auteur,

- Accompagnement lié au logement : aide à l’ouverture des droits (ressources financières, protection sociale), ouverture de compte bancaire, sollicitation d’aides alimentaires d’urgence, accompagnement à la gestion budgétaire (dont constitution d’épargne) et administrative du foyer, accompagnement lors du glissement de bail avec rappel des obligations du locataire,

- Aide à l’insertion socio-professionnelle et culturelle,

- Accompagnement au suivi de santé,

- Maintien de la scolarisation des enfants.

3) Accompagnement spécifique lié aux violences (ASLV) par le Dispositif ESPOIR :

- Rompre l’isolement en identifiant et en accompagnant la sollicitation des personnes ressources et des professionnels de l’environnement de la victime des violences,

- Accompagner la réflexion et le positionnement des personnes face aux violences subies (mécanismes d’emprise et de contrôle, conséquences sur la santé physique et psychique, renforcement des compétences psychosociales…),

- Accompagner dans les démarches administratives et judiciaires,

- Apporter soutien psychologique et écoute,

- Soutenir la reconstruction psychique de la personne par un accompagnement assuré par un psychologue des traumatismes si nécessaire,

- Assurer un relais avec les partenaires de réseau pour l’accompagnement de fond,

- Apporter de l’information et des conseils pratiques afin de renforcer la sécurisation au quotidien, au besoin en lien avec les forces de l’ordre.

4e étape : Bilan intermédiaire à 1 mois en comité technique

_ Recueil des souhaits de la personne accompagnée,

_ Identification des besoins et capacités de la personne accompagnée,

_ Etablissement du projet individuel conjoint par le comité technique (professionnels de LOGIEST et du Dispositif ESPOIR)

5e étape : Bilan à 4 mois en comité technique

_ Recueil des souhaits de la personne accompagnée quant à l’issue de l’accompagnement,

_ Evaluation de la mise en œuvre du projet individuel,

_ Détermination des suites envisagées au terme de l’accompagnement, à savoir : glissement de bail, recherche de bien adapté, reconduction de la mesure…

Personne victime de violence

Suite au diagnostic commun (association + bailleur)

si personne  éligible au dispositif

Mise à l’abri d’urgence (hôtel, CHRS 2 nuits)

Sous deux jours ouvrés

Proposition d’un logement T3 disponible de suite + apport de  meubles

4 mois après : Bilan intermédiaire (association + bailleur)

A l’issue de 6 mois

(renouvelable 2*si nécessaire)

si logement adapté				 si logement non adapté

glissement de bail 			recherche d’un logement adapté

passage en CAL				passage en CAL

PREVOIR UNE MISE A L’ABRI A TOUT MOMENT EN CHRS SI BESOIN

Démarche mise en place pour favoriser l’adhésion du ménage :

- Entretien individuel avec un professionnel du service d’Accompagnement et de Prévention des Violences Conjugales (APVC) du Dispositif ESPOIR,

- Si besoin, accompagnement par un psycho traumatologue,

- Contractualisation initiale de l’accompagnement : sous-location et contrat d’accompagnement,

- Mobilisation du réseau de partenaires pour soutenir la démarche d’autonomisation.

Modalités de mobilisation de l’offre d’accompagnement existante ou nouvelle :

- Demandes adressées par les partenaires de réseaux (SIAO, Service social départemental, CMP, Hôpitaux, Police/Gendarmerie…) ou spontanées à l’agence LOGIEST ou au service APVC du Dispositif ESPOIR,

- Premier entretien avec le comité technique : LOGIEST-ESPOIR-bénéficiaire (évaluation des besoins, présentation et contractualisation d’accompagnement),

- Attribution du logement conjointement selon cahier des charges et besoins spécifiques de la personne (maintien sécurisant dans le quartier ou éloignement géographique si nécessaire) : loyer plafonné aux aides (durant les trois premiers mois) mobilisables, délai maximal de 2 jours ouvrés, absence de dépôt de garantie à l’entrée dans le logement,

-Achat de meubles de première nécessité et entrepôt dans un local mis à disposition par LOGIEST,

-1er mois : 12h Travailleurs sociaux ESPOIR (ASG+ASLV + 2h psychologue + LOGIEST)

-2e-4e mois : ASG(4h)+ASLV(6h)+Psy(2h)+LOGIEST, intégrant le bilan tripartite intermédiaire des 4 mois

-5e-6e mois : ASG(2h)+ASLV (6h)+Psy(2h)+LOGIEST, intégrant le bilan tripartite de fin de mesure

-7e mois : ASG (2h) pour rédaction du bilan de fin de mesure, service de suite et coordination si besoin avec les dispositifs de droit commun.

Structuration de la relation bailleur/accompagnateur :

Partenariat de longue date intégrant différents dispositifs : 5 appartements en sous location CHRS, ASLL et sous-location avec bail glissant (environ 40 mesures réalisées en 2018).

Convention de partenariat : missions et engagements conjoints et respectifs des partenaires.

Contrat de sous-location, de location, convention tripartite.

Rencontres semestrielles et selon besoins, entre interlocuteurs privilégiés du Dispositif ESPOIR et de LOGIEST pour évaluer la mise en œuvre du projet en Comité de Pilotage.

Evaluation conjointe annuelle du dispositif et détermination d’axes d’amélioration en Comité de Pilotage.

Adéquation du projet aux besoins spécifiques des publics ciblés par le projet :

- Réactivité de la mise à l’abri,

- Sécurisation et soutien à la restructuration psychique de la personne accompagnée,

- Individualisation de l’accompagnement,

- Concrétisation et soutien de la volonté dans la démarche de séparation,

- Cohésion dans l’accompagnement global tout en garantissant la technicité des accompagnements spécifiques (Logement social, ASG, ASLV)

- Implantation et importance des partenaires sur le secteur : polyvalence et expertise du CMSEA dans l’accompagnement des problématiques complexes (addiction, protection de l’enfance, insertion, prévention spécialisée,…), connaissance du territoire et reconnaissance des partenaires, fiabilité des structures (pérennité et solidité financière, logistique solide)

CARACTERE EXPERIMENTAL OU INNOVANT DU PROJET

Innovant :

- Mise à l’abri par l’accès au logement social sans condition administrative (hors champ de l’instruction du 8 mars 2017 relative à l’accès au logement des femmes victimes de violences ou en grande difficulté)

- réactivité en 2 jours ouvrés

- mise à disposition d’un kit de 1ère urgence (mobilier, produits d’hygiène, denrées alimentaires…) et mise à disposition d’un local de stockage du mobilier

- intégration de dispositifs de droit commun (ASG, ASLV, démarche de soins…)

- réponse apportée à un public actuellement sans solution adaptée aux besoins spécifiques sur le territoire

- accompagnement du processus de restauration de la personne

Expérimentation :

-3 à 6 mesures sur 1 an

-développement du projet selon évaluation des besoins et du fonctionnement à l’issue de la première année

PARTENARIAT ET MONTAGE FINANCIER

Partenaires mobilisés :

- Action Logement (Cil pass assistance – aides Locapass)

-Accompagnement et Prévention des Violences Conjugales : Communautés de communes ou d’agglomérations

-DDCS : DALO

-ARS : Psycho-trauma

-UDAF pour mise à l’abri des hommes victimes de violences

-AITBH pour aide technique à l’installation

-Chargé de proximité  LOGIEST  pour aide technique dans le logement si besoin

Montage financier :

-  Précisez dans le tableau ci-dessous le montage financier par grande catégorie d’actions - les coûts liés à la structure (téléphone, bureau, frais de déplacement…) pour le projet doivent être intégrés aux coûts d’accompagnement ou d’ingénierie.

- Les dépenses subventionnables sont les dépenses d’accompagnement social (diagnostic et AVDL), de gestion locative adaptée, les missions d’animation/ de coordination liées au projet, les dépenses d’ingénierie / de prestations intellectuelles / d’évaluation liées au projet, ainsi que les formations des collaborateurs de l’organisme ou inter-acteurs nécessaires à la mise en œuvre du projet.

- Mentionner également les autres dépenses liées au projet, même si celles-ci ne sont pas subventionnables : dépenses d’investissement, autres coûts liés au projet…ceci afin de permettre au Comité de sélection d’avoir une visibilité globale du projet

CALENDRIER PREVISIONNEL OU DUREE DE L’ACTION

Début de l’action : Premier trimestre 2019

Fin de l’action : Premier trimestre 2022

Durée : 3 ans

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

| DEPENSES | RECETTES |
| --- | --- |
| An 1; An 2; An 3. Dépenses subventionnables : Préciser la nature des dépenses éligibles - Diagnostic - Accompagnement social Gestion locative adaptée - Réalisée par le bailleur - Réalisée par l’opérateur de l’accompagnement Animation/coordination - Réalisée par le bailleur - Réalisée par l’opérateur de l’accompagnement Recrutement spécifique par un bailleur dans le cadre du projet Ingénierie/prestation Intellectuelle Formations-actions liées au projet; 900 13208 504 600 494 2350 0 754 800; 900 13208 504 600 494 2350 0 504 200; 900 13208 504 600 494 2350 0 504 200. Sous - Total; 19610; 18760; 18760. Autres dépenses liées à la mise en œuvre du projet – dépenses non subventionnables Aménagement et équipements des logements Aide sur quittance/remise des loyers… Accompagnement non subventionnable (sanitaire, médico-social…) Dépenses d’investissements dans la pierre et de travaux sur le bâti; An 1 9000 3600 0; An 2 3000 3600 0; An 3 3000 3600 0. Sous – Total; 12600; 6600; 6600. Total; 32210; 25360; 25360. | An 1; An 2; An 3. Fonds propres Subvention sollicitée au titre de l’appel à projet 10 000 logements Hlm accompagnés Autres financements; 22405 9805; 15980 9380; 15980 9380. Total; 32210; 25360; 25360. |

- A noter ! En cas de cofinancement du projet par un autre organisme public, montant cumulé des financements publics (y compris de la CGLLS) inférieur ou égal à 80% du montant.

A renseigner par le comité de sélection « 4ème appel à projet logements accompagnés »

Orientation des financements

FNAVDL : …………………………………………… euros de subvention

FSI – Innovation : ……………………………… euros de subvention

FSI – Modernisation : ………………………… euros de subvention

Sous réserve des décisions du FSI et du FNAVDL