| # appel a projets 10 000 logements hlm accompagnés PRESENTATION SYNTHETIQUE DES PROJETS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informations et coordonnées professionnelles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable du projet : Isabelle LABAYE/ Sophie JASSES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom de l’organisme porteur du projet :IMMOBILERE 3F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téléphone :01 56 63 91 87/01 40 77 17 49 |  | Adresse électronique :isabelle.labaye@groupe3f.fr/sophie.jasses@groupe3f.fr |  |  |  |  |  |  |
| Président ou Directrice générale :Anne Sophie GRAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fédération de l’organisme :ESH |  |  |  |  | Région de l’organisme :Ile de France |  |  |  |
| Ville : PARIS |  |  |  |  |  | Code postal :75013 |  |  |
| Numéro de SIRET :552 141 533 00018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres organismes (si projet inter organismes) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPTION du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom du projet :ORCOD IN Clichy sous Bois – Accompagnement des locataires favorisant l’accès au logement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projet innovant x Structurant  Inter organismes  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée du projet : 3 ans |  |  |  | Début : Janvier 2019 |  |  |  | Fin : Décembre 2021 |
| Coût total du projet :303 K€ |  |  | Montant des dépenses éligibles :141 K€ |  |  |  |  |  |
| Taux de l’aide (par rapport aux dépenses éligibles) : 32% |  |  | Montant de l’aide demandée :45 K€ |  |  |  |  |  |
| Autres financements : 45K€ |  |  | Financement sur fonds propres :213 K€ |  |  |  |  |  |
| Nom du prestataire ou de l’opérateur de l’accompagnement : Association Couleur d’avenir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation du projet : Clichy sous bois – Bas Clichy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description sommaire du projet : - Contexte du projet : Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d’intérêt général ; opération de requalification sur 15 ans, représentant 20% de la population de Clichy sous Bois (10 000 personnes ; 4 000 logements). - Dans le cadre de cette opération, construction pour 3F de 56 logements avec des attributions pour 34 logements destinées aux relogements des ménages occupants issus des copropriétés dégradées du Chêne pointu ainsi que des locataires de l’habitat privé dont le logement a été acheté par l’EPFIF ; - Des ménages fragiles à soutenir par la mise en place, dès l’entrée dans les lieux, d’un accompagnement dédié , hors droit commun, devant favoriser leur intégration optimale dans leur logement et plus largement dans la résidence (accompagnement collectif et individuel des familles, construction de la relation locataire/Bailleur, sensibilisation au bien vivre ensemble, implication dans la vie de la résidence). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIèces jointes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Courrier d’acte de candidature signé du Directeur de l’organisme - Fiche d’identification du porteur de projet et de l’opérateur de l’accompagnement - Attestation de l’organisme qu’il est à jour de ses cotisations CGLLS et qu’il dispose d’un Plan stratégique de Patrimoine - Bilan des financements du FSI obtenus par l’organisme sur les trois dernières années. - Note de présentation du projet, selon modèle ci-dessous - Si ingénierie/ prestations intellectuelles, projet de cahier des charges ou des contrats liés au projet. - Si le projet nécessite des recrutements au sein de l’organisme, fournir une fiche de poste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVIS DES CPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Région : | Adresse électronique : |  |  |  |  |  | Tél : |  |
| Avis :  | Questions soulevées : |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarques : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de l’instruction : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rang de classement régional du dossier parmi les dossiers retenus : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Appel à projets « 10 000 logements Hlm accompagnés »

IMMOBILIERE 3F

ORCOD IN Clichy sous Bois – Accompagnement des locataires favorisant l’accès au logement

# Demandeur(s)

ORGANISME

- Représenté par Madame Anne Sophie GRAVE Directrice Générale

Adresse 159 rue Nationale

Numéro SIREN 552141533

135 000 logements, dont 30% en QPV

- L'organisme atteste qu'il est à jour de ses cotisations CGLLS, et qu'il dispose d'un PSP.

- Responsable du dossier : Isabelle LABAYE /01 56 63 91 87/ isabelle.lanaye@groupe3f.fr

- L'organisme a bénéficié des aides du FILLS ou du FSI au cours des trois années précédentes pour un montant total de XXXX : Non

# Description du projet

Descriptif sommaire du projet et objectifs poursuivis

- accompagnement des familles relogées sur du patrimoine neuf en provenance essentiellement du Chêne Pointu, Clichy sous-bois.

- sensibilisation récurrente sur les questions collectives (cadre de vie et bien vivre ensemble) et individuelles (appropriation du logement et de la résidence dans leur usage et leur fonctionnement)

- repérage des difficultés sociales des familles et orientation de ces dernières vers les structures ad-hoc.

-partenariat avec la MOUS relogement (couleurs d’avenir)

PUBLICS CIBLES DU PROJET

Nombre de ménages accompagnés : 34

Caractéristiques des publics cibles :

Les familles relogées sont des propriétaires occupants dont le bien a été racheté par l’EPFIF, des locataires du parc privé (beaucoup de leurs propriétaires sont des marchands de sommeil) ou des locataires du parc social. La situation de ces copropriétés en plan de sauvegarde (3 millions d’Euros) entraîne de grandes difficultés sociales et urbaines, une insalubrité notoire et un habitat indigne, le développement massif de la sur-occupation et une grande précarité des familles.

MODALITES DE MOBILISATION DES LOGEMENTS

Création d’une offre nouvelle x   Aménagement de logement existant

Mobilisation de logements existants sans aménagement   Reclassement offre existante en offre à bas loyer

Nombre de logements : 34

Typologie des logements : 1 T1 / 8 T2 / 11 T3 / 12 T4 / 2 T5.

Localisation de l’offre de logements accompagnés (région/département/commune(s)) :

Ile de France – Seine Saint Denis – Clichy sous-bois

Modalités de réservation et d’attribution des logements :

Signature d’une Charte de Relogement conditionnant 60% du patrimoine neuf aux relogements.

ACCOMPAGNEMENT

Méthodologie de réalisation de l'accompagnement (étendue de l'accompagnement et objectifs visés, méthodes, durée et adaptabilité) :

Le projet d’accompagnement sur cette résidence est prévu sur une durée de 3 ans correspondant aux besoins d’une action s’inscrivant dans le temps et la nécessité d’une récurrence de cet accompagnement au vu du public cible.

Ce projet s’articule et complète les initiatives et dispositifs mis en place par nos partenaires que sont notamment, la ville de Clichy et ses services (logement, politique de la ville, CCAS,…), l’EPFIF, le GIP HIS , la MOUS Cœur de Ville,…  et s’inscrivant dans les objectifs du projet ORCOD IN.

Nos objectifs :

- Impulser et renforcer une dynamique partenariale et coordonnée

- Soutenir les foyers rencontrant des difficultés économiques

- Sensibiliser et faire participer les locataires de cette résidence à la qualité de leur cadre de vie, au respect de leur environnement et à la maitrise des charges locatives

- Initier une démarche innovante de participation des habitants à la vie de leur résidence

En amont de l’entrée dans les lieux :

Le service logement de la ville de Clichy et l’EPFIF assureront un repérage des familles issues de copropriétés dégradées en difficultés sociales et présentant de possibles problèmes à s’adapter à la vie collective dans une résidence neuve. Ce repérage permettra à l’EPFIF d’enclencher un accompagnement social individuel. Cet accompagnement social sera poursuivi par l’EPFIF durant 6 mois suivant l’emménagement. Au terme des 6 mois, les familles seront orientées vers le CCAS et la circonscription d’action sociale.

Cet accompagnement sera complété par la tenue de plusieurs temps collectifs, en présence des familles 15 jours avant l’emménagement, pour une présentation du bailleur et des prochaines étapes concernant les futurs relogés : organisation et fonctionnement de 3F, présentation de l’équipe de proximité, signature du bail, quittance et charges, présentation du règlement de résidence,..

Un service de proximité renforcé :

Un service de proximité renforcé sera mis en place lors de EDLE mais aussi après la signature du contrat : Il est prévu de renforcer l’équipe de proximité de 3F par l’intervention d’un gardien à 80% sur le programme (+ 3 gardiens en renfort à l’entrée dans les lieux) et un chef de secteur affecté à cette résidence avec une intervention autant que de besoin.

Un responsable habitat assurera un soutien permanent auprès des équipes.

En complément, 2 agents de présence interviendront quotidiennement et assureront une veille technique et sociale et notamment durant le week-end.

Les gardiens et agents de présence seront formés à l’accueil de ce public spécifique notamment sur les questions de bien vivre ensemble.

A l’entrée dans les lieux :

L’équipe de proximité 3F présentée plus haut, sera renforcée lors de l’entrée dans les lieux par 3 gardiens supplémentaires et un partenaire, la MOUS Couleur d’avenir. Installée sur site depuis 2016, la MOUS est dorénavant intégrée au paysage local et institutionnel du Bas Clichy. Couleur d’avenir assure également l’animation de la Maison du Projet de l’ORCOD IN.

Un temps collectif sera programmé à l’entrée dans les lieux des locataires, en présence de l’ensemble des locataires, du bailleur, de la ville, de la MOUS Couleur d’avenir et des autres partenaires de 3F présents sur le quartier (régie de quartier, centre social, ARIFA,…).

La MOUS Couleur d’avenir enclenchera alors 3 types d’intervention ; des « visites express » permettant d’établir un 1er contact avec chaque locataire et permettant de « passer » les 1ères consignes aux occupants, en lien avec l’emménagement puis des « visites de courtoisie » par logement permettant une connaissance approfondie des pratiques des familles et des consignes adaptées en ce sens et enfin, du « porte à porte » permettant de rappeler le cadre de fonctionnement de la résidence au regard des pratiques individuelles constatées.

Un « système d’alerte » sera mis en place par Couleur d’avenir, en coordination avec 3F, sur des situations singulières et permettra d’enclencher des interventions de la MOUS individuelle et/ou collective selon la nature des dysfonctionnements constatés.

Un accompagnement social individuel et collectif soutenu

Par la tenue d’une permanence, sur site, animée par une Chargée d’Accompagnement Social 2 fois par mois et une chargée de mission en gestion sociale et urbaine ; celle-ci s’attachera à développer des projets autour du « vivre ensemble » et assurera une mission de coordination partenariale notamment avec la ville et la MOUS.

Au-delà de l’accompagnement social individuel mené par l’EPFIF, 3F prévoit également un accompagnement social individuel renforcé auprès des 22 locataires issus du parc social compte tenu des premiers éléments communiqués sur ces futurs locataires et leurs difficultés sociales.

Concernant plus particulièrement l’accompagnement collectif auprès de nos futurs locataires, il s’agira de proposer un accompagnement permettant d’assurer une bonne intégration au logement neuf, le respect des règles de vie en collectivité, des parties communes et espaces extérieurs, du personnel en charge de l’immeuble, des règles de fonctionnement de la résidence,…

Des réunions publiques régulières (trimestrielles) se tiendront dans l’enceinte de la résidence pour partager les problématiques collectives vécues par les habitants. Elles seront également l’occasion d’évoquer les situations individuelles en fin de séance.

Des visites d’immeubles (parties communes et espaces extérieurs) seront proposées avec les équipes dédiées 3F (gardien, agents de présence, chef de secteur, chargée de mission en gestion sociale et urbaine) pour partager avec les habitants les déviances comportementales constatées et favoriser une meilleure compréhension des enjeux sur les charges récupérables.

A terme, l’ensemble des dispositifs mis en place devra permettre d’identifier des référents d’immeubles qui relaieront les problématiques collectives et les rappels des conditions du « vivre ensemble ».

Complémentarité avec la gestion locative (type de gestion locative : classique ou adaptée) :

Des permanences et des réunions d’information se tiendront régulièrement pour expliquer les mécanismes de la quittance, des provisions de charges et des régularisations de charges. Ces temps d’information prendront la forme d’un outil mis en place par 3F, les Ateliers de Gestion Locative (2 ateliers : « présentation de votre bailleur I3F : mes interlocuteurs, l’organisation de 3F, le service client, les urgences week-end et propreté,...» et « ma vie de locataires » : comprendre mon avis d’échéance, mes charges locatives,  les aides mobilisables,…) ; Cet outil sera expérimenté pour la 1ère fois à Clichy sous Bois.

Démarche mise en place pour favoriser l’adhésion du ménage :

L’intervention de la MOUS Couleur d’avenir dans les logements et à travers des temps d’animation collective et des contacts réguliers avec l’équipe de proximité permettra d’identifier d’éventuels dysfonctionnements et des besoins d’intervention complémentaires notamment sur les questions de bien vivre ensemble (ex : gestion des déchets, incivilités,…). D’autres partenaires de 3F sur Clichy sous Bois (ex : la régie de quartier la Rose des Vents) seront également mobilisés, sur ces sujets, compte tenu de leur connaissance du site et de leur compétence à intervenir sur ces problématiques.

S »’agissant de l’accompagnement individuel, la MOUS et le gardien seront un lien permanent pour flécher et suivre les familles nécessitant une attention particulière et une ré orientation vers les services compétents.

Modalités de mobilisation de l’offre d’accompagnement existante ou nouvelle :

Des réunions de suivi régulières (mensuelles) auront lieu pour évaluer les améliorations ou difficultés qui entravent et nuisent au collectif. Des stratégies se mettront en place compte-tenu des actions précédemment mises en œuvre.

Structuration de la relation bailleur/accompagnateur :

Elle se mettra en place au travers des rencontres régulières (décrites plus haut) et des actions qui seront développées pour favoriser un cadre de vie de qualité.

Adéquation du projet aux besoins spécifiques des publics ciblés par le projet :

L’expérience du PRU des Bosquets et de la Forestière a démontré que la fragilité sociale et financière des ménages accueillis induit une récurrence soutenue des actions individuelles et collectives. La situation des ménages du Chêne Pointu superpose plusieurs « problématiques » (sociales, financières, comportementales, parentales, addictives) qui seront identifiées par la mise en place conjointes des actions précitées.

CARACTERE EXPERIMENTAL OU INNOVANT DU PROJET

L’innovation réside dans une intervention  « à la carte » et pérenne (sur 3 ans) des problématiques des ménages dont le profil et le parcours locatif sont hétérogènes (propriétaires occupants ou locataires),

PARTENARIAT ET MONTAGE FINANCIER

Partenaires mobilisés :

Montage financier :

-  Précisez dans le tableau ci-dessous le montage financier par grande catégorie d’actions - les coûts liés à la structure (téléphone, bureau, frais de déplacement…) pour le projet doivent être intégrés aux coûts d’accompagnement ou d’ingénierie.

- Les dépenses subventionnables sont les dépenses d’accompagnement social (diagnostic et AVDL), de gestion locative adaptée, les missions d’animation/ de coordination liées au projet, les dépenses d’ingénierie / de prestations intellectuelles / d’évaluation liées au projet, ainsi que les formations des collaborateurs de l’organisme ou inter-acteurs nécessaires à la mise en œuvre du projet.

- Mentionner également les autres dépenses liées au projet, même si celles-ci ne sont pas subventionnables : dépenses d’investissement, autres coûts liés au projet…ceci afin de permettre au Comité de sélection d’avoir une visibilité globale du projet

CALENDRIER PREVISIONNEL OU DUREE DE L’ACTION

Début de l’action : janvier 2019

Fin de l’action : Décembre 2021

Durée : 3 ans

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

| DEPENSES | RECETTES |
| --- | --- |
| An 1; An 2; An 3. Dépenses subventionnables : Préciser la nature des dépenses éligibles - Diagnostic . MOUS Couleur d’avenir . Chargée de mission DSU - Accompagnement social Gestion locative adaptée - Réalisée par le bailleur (agents de présence) - Réalisée par l’opérateur de l’accompagnement Animation/coordination - Réalisée par le bailleur (chargée de mission DSU) - Réalisée par l’opérateur de l’accompagnement Couleur d’Avenir Recrutement spécifique par un bailleur dans le cadre du projet Ingénierie/prestation Intellectuelle Formations-actions liées au projet : gardiens et agents de présence; 2 K€ 4 K€ 30 K€ 30 K€ 19K€ 11 K€ 5 K€; 2 K€ 4 K€ 30 K€ 30 K€ 19 K€ 11 K€ 5 K€; 2K€ 4 K€ 30K€ 30K€ 19K€ 11K€ 5K€. Sous - Total; 101K€; 101K€; 101K€. Autres dépenses liées à la mise en œuvre du projet – dépenses non subventionnables Aménagement et équipements des logements Aide sur quittance/remise des loyers… Accompagnement non subventionnable (sanitaire, médico-social…) Dépenses d’investissements dans la pierre et de travaux sur le bâti; An 1; An 2; An 3. Sous – Total. Total; 101K€; 101K€; 101K€. | An 1; An 2; An 3. Fonds propres Subvention sollicitée au titre de l’appel à projet 10 000 logements Hlm accompagnés Autres financements; 71 K€ 15 K€ 15K€; 71 K€ 15 K€ 15 K€; 71 K€ 15 K€ 15 K€. Total; 101 KE; 101K€; 101K€. |

- A noter ! En cas de cofinancement du projet par un autre organisme public, montant cumulé des financements publics (y compris de la CGLLS) inférieur ou égal à 80% du montant.

A renseigner par le comité de sélection « 4ème appel à projet logements accompagnés »

Orientation des financements

FNAVDL : …………………………………………… euros de subvention

FSI – Innovation : ……………………………… euros de subvention

FSI – Modernisation : ………………………… euros de subvention

Sous réserve des décisions du FSI et du FNAVDL