| # appel a projets 10 000 logements hlm accompagnés PRESENTATION SYNTHETIQUE DES PROJETS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informations et coordonnées professionnelles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable du projet : Pierrick BOUTELEUX /Sophie JASSES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom de l’organisme porteur du projet : IMMOBILIERE 3F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téléphone :01 69 84 69 44/ 01 40 77 17 49 |  | Adresse électronique : pierrick.bouteleux@groupe3f.fr/sophie.jasses@groupe3f.fr |  |  |  |  |  |  |
| Président ou Directeur général :Anne Sophie GRAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fédération de l’organisme :ESH |  |  |  |  | Région de l’organisme :Ile de France |  |  |  |
| Ville : PARIS |  |  |  |  |  | Code postal :75013 |  |  |
| Numéro de SIRET : 552 141 533 00018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres organismes (si projet inter organismes) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPTION du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom du projet :Opération ORCOD IN – Grigny 2 – Accompagnement des locataires favorisant l’accès au logement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projet innovant  Structurant  Inter organismes  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée du projet :3 ans |  |  |  | Début :janvier 2019 |  |  |  | Fin :Décembre 2021 |
| Coût total du projet : 397 K€ |  |  | Montant des dépenses éligibles : 175 K€ |  |  |  |  |  |
| Taux de l’aide (par rapport aux dépenses éligibles) : 22 ,8% |  |  | Montant de l’aide demandée : 40K€ |  |  |  |  |  |
| Autres financements : 75 K€ |  |  | Financement sur fonds propres : 282 K€ |  |  |  |  |  |
| Nom du prestataire ou de l’opérateur de l’accompagnement : prestataires différents selon les phases du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation du projet :GRIGNY (Essonne) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description sommaire du projet : Contexte : une copropriété, Grigny 2, en quartier prioritaire, intégré au périmètre d’une Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National, d’un NPNRU et d’une Opération d’Intérêt National (superposition des 3 périmètres est unique en France). Cette copropriété très en difficultés éprouve son 3ème plan de sauvegarde. 3F est l’unique bailleur présent dans la copropriété avec 2 résidences : les Sablons de145 logements (129 logements 3F + rachat de 16 logements afin de gérer à terme la totalité de la résidence ; 3F= 90% copro) et la résidence Rodin de 238 logements (172 logements 3F et 66 en copropriété ; 3F= 72% copro). Des travaux de réhabilitation lourds sur ces 2 résidences. Les constats : une faible communication sur le projet, en amont, auprès des résidents, une population socialement très fragile avec une problématique forte d’accès à la langue, un accompagnement nécessaire des résidents sur les changements d’usage. Le projet : un accompagnement pluriannuel adapté à la temporalité du projet et à la spécificité du site et de son occupation. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIèces jointes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Courrier d’acte de candidature signé du Directeur de l’organisme - Fiche d’identification du porteur de projet et de l’opérateur de l’accompagnement - Attestation de l’organisme qu’il est à jour de ses cotisations CGLLS et qu’il dispose d’un Plan stratégique de Patrimoine - Bilan des financements du FSI obtenus par l’organisme sur les trois dernières années. - Note de présentation du projet, selon modèle ci-dessous - Si ingénierie/ prestations intellectuelles, projet de cahier des charges ou des contrats liés au projet. - Si le projet nécessite des recrutements au sein de l’organisme, fournir une fiche de poste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVIS DES CPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Région : | Adresse électronique : |  |  |  |  |  | Tél : |  |
| Avis :  | Questions soulevées : |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarques : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de l’instruction : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rang de classement régional du dossier parmi les dossiers retenus : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Appel à projets « 10 000 logements Hlm accompagnés »

IMMOBILIERE 3F

Opération ORCOD IN – Grigny 2 – Accompagnement des locataires favorisant l’accès au logement

# Demandeur(s)

ORGANISME

- Représenté par Madame Anne Sophie GRAVE, Directrice Générale

Adresse 159 rue Nationale 75013 PARIS

Numéro SIREN 552141533

135 00 logements, dont 30% en QPV

XXX logements, dont XX en QPV

- L'organisme atteste qu'il est à jour de ses cotisations CGLLS, et qu'il dispose d'un PSP.

- Responsable du dossier : NOM, TELEPHONE ET MAIL

- L'organisme a bénéficié des aides du FILLS ou du FSI au cours des trois années précédentes pour un montant total de XXXX Non

# Description du projet

Descriptif sommaire du projet et objectifs poursuivis

- Des opérations de réhabilitation lourdes dans deux copropriétés issues de la fusion /absorption de la filiale Aedificat et gérées par 3F depuis 2014. Sur les 2 résidences : intervention sur les parties privatives (tranche ferme) et accompagnement par 3F du conseil syndical de Rodin sur la formalisation d’un programme de travaux pertinent et réaliste, pour Sablons, travaux sur le clos-couvert et parties communes (tranche conditionnelle)

- Des rachats de logements par l’EPFIF ; des relogements des occupants sur notre patrimoine essonnien

- Des travaux anticipés sur la résidence des Sablons (restructuration des locaux OM) en 2017 ayant permis de mettre en avant la nécessité d’un accompagnement fort des occupants de cette résidence

- Une population très fragile et vulnérable (nouvelle ou en place ; propriétaires et locataires) nécessitant un accompagnement individuel et collectif forts : difficultés dans l’usage du logement, des parties communes, une fragilité économique et sociale (le revenu médian des habitants de Grigny 2 est deux fois inférieur à la moyenne essonnienne pour les propriétaires occupants, trois fois pour les locataires), des difficultés de communication Bailleur/occupants (+ de 80 communautés)

- Le projet :

. phase de préfiguration(dernier trimestre 2018) : la réalisation d’un diagnostic social et urbain coproduit par 3F et les partenaires locaux (services de la ville, centre social, régie de quartier,…) et démarrage de l’accompagnement social des familles les plus fragiles

.phase 1 : accompagner les occupants au maintien et à l’appropriation de leur cadre de vie (dont accompagnement à l’usage du logement, des équipements, et des parties communes)

. phase 2 : créer la relation Clients/Bailleur

. phase 3 : créer du lien social dans et entre résidences visant à renforcer notamment la relation locataires/copropriétaires

PUBLICS CIBLES DU PROJET

Nombre de ménages accompagnés : 303 ménages

Caractéristiques des publics cibles : fragilité économique et sociale, faible connaissance du logement social, difficultés d’usage du logement et des parties communes, très faible maitrise de la langue française, peu de relations de voisinage (difficultés relationnelles locataires/propriétaires).

MODALITES DE MOBILISATION DES LOGEMENTS

Création d’une offre nouvelle    Aménagement de logement existant x

Mobilisation de logements existants sans aménagement   Reclassement offre existante en offre à bas loyer

Nombre de logements : 303 logements

Typologie des logements :T1 : 38/T2 : 65/ T3 : 90/ T4 : 65/ T5 : 28/ T6 : 17

Localisation de l’offre de logements accompagnés (région/département/commune(s)) :

Ile France – Essonne - Grigny

Modalités de réservation et d’attribution des logements : sur les 2 résidences, Sablon et Rodin : Action Logement : 210 logements, Mairie de Grigny : 90 logements, 0 pour la Préfecture et 1 logement sans réservataire. A noter qu’une nouvelle distribution des réservations est en cours compte tenu de l’absence de logements pour la Préfecture et la nécessité d’un rééquilibrage pour AL en impactant le contingent Ville.

ACCOMPAGNEMENT

Méthodologie de réalisation de l'accompagnement (étendue de l'accompagnement et objectifs visés, méthodes, durée et adaptabilité) :

4 phases :

. Phase de préfiguration (dernier trimestre 2018):

- réalisation d’un diagnostic social et urbain partagé avec nos partenaires du projet ORCOD IN, permettant d’identifier les dysfonctionnements et les leviers. Ce diagnostic sera réalisé à l’échelle du quartier.

- organisation d’une gestion de proximité dédiée par l’affectation d’un gestionnaire de proximité (au lieu et place d’un gardien compte tenu des particularités de ces résidences et de sa population), d’une chargée de mission Développement Social et Urbain et d’un binôme d’agents de présence assurant une veille technique et sociale notamment durant le week-end.

- identification du public fragile par notre chargée d’accompagnement sociale (CAS), notre chargée de recouvrement locatif CRL), le Gestionnaire de proximité, les assistantes sociales de secteur (MDS), le CCAS, le Conseil Local de Santé Mentale, les structures locales et partenaires de la ville et du quartier (centre social, maison de la petite enfance, PMI, maison des associations,…)

- démarrage de l’accompagnement social des familles les plus fragiles, par la tenue de permanences sur sites par notre CAS et CRL

- création d’un collectif « partenaires » dédiées à l’ORCOD IN permettant d’impulser une dynamique partenariale coordonnée

- réunion publique sur la résidence Sablons relative aux travaux de réhabilitation et création d’outils dédiés (carnet du locataire) ; durée des travaux 6 mois

. Phase 1: accompagner les occupants au maintien et à l’appropriation de leur cadre de vie (accompagnement à l’usage du logement, des équipements et des parties communes) : intervention de Voisin Malin (implanté et intervenant déjà sur le territoire de Grigny ; partenaire de la ville et de 3F) sur 3 niveaux : information auprès de nos locataires sur les travaux réalisés  ou devant être réalisés (logements, parties communes, équipements communs, organisation de l’équipe de proximité,…), accompagnement des occupants dans les futurs usages et information des occupants sur leur quartier et ses ressources (découverte du site, des services et équipements,…).

Fin 2020 : installation des Compagnons Bâtisseurs sur le quartier : mise en place de chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée permettant de combiner un accompagnement social des familles (partenariat CCAS/CLSM/MDS/CAS 3F) et des travaux d’entretien courant dans le logement (10 chantiers initiés par an), d’ateliers collectifs visant l’acquisition progressive des bénéficiaires d’un savoir-faire et de gestes techniques ainsi qu’une plus grande autonomie dans l’aménagement et l’entretien du logement, une outilthèque/bricothèque ouverte sur le quartier et des dépannages pédagogiques (appui à des petits travaux d’urgence).

. Phase 2 : Créer la relation Clients/Bailleur

- déploiement par 3F des Ateliers de Gestion Locative (2 modules ; outil interne) : présentation du bailleur et de ses équipes, lecture de l’avis d’échéance, compréhension des charges, pré contentieux/contentieux, les aides sociales mobilisables, les droits et devoirs d’un occupant, présentation du compte client,…

- organisation de permanences (information Travaux, appui à l’emménagement, traitement des urgences,…) le samedi matin et visites de courtoisie mensuelles auprès de chaque occupant par les agents de présence.

. Phase 3 : Créer du lien social dans et entre les résidences visant à renforcer la relation locataires/propriétaires

- assurer un relais des occupant de nos résidences vers les structures de proximité existantes (maison de quartier, PMI, Maison des associations, Initiative Emploi/Mission économique, maison de la petite enfance, centre culturel, équipement sportif,…) à travers des portes ouvertes dédiées, des activités/projets hors les murs,…

- soutenir financièrement plus particulièrement les projets initiés par des partenaires sur l’accès à l’emploi  et à la formation (initiative emploi/mission économique), la maitrise de la langue (FLE et alphabétisation), l’accompagnement à la scolarité et l’accès au numérique (maison de quartier)

- accompagner une dynamique collective impliquant les habitants : installation de l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (partenaire de la ville et de 3F sur plusieurs territoires franciliens), à travers la mise en place d’un KAPS (mise à disposition, pendant 3 ans, d’un ou plusieurs logements à l’AFEV destinés à des étudiants en contrepartie d’un projet sur site à dimension citoyenne, construit avec et pour les habitants).

. Projets pressentis : création d’un jardin partagé, découverte des cultures, accompagnement scolaire, réseau d’échanges de services, théâtre à domicile,…

Complémentarité avec la gestion locative (type de gestion locative : classique ou adaptée) : gestion adaptée. Equipe 3F adaptée aux particularités du site. Forte mobilisation partenariale en terme d’accompagnement.

Démarche mise en place pour favoriser l’adhésion du ménage : déclinaison sur site du projet, mobilisation de partenaires locaux ayant une connaissance fine du public.

Modalités de mobilisation de l’offre d’accompagnement existante ou nouvelle : une offre nouvelle d’accompagnement. Des partenaires/prestataires allant à la rencontre des habitants (ateliers collectifs, porte à porte, accompagnement individuel,…), des lieux dédiés et à proximité (locaux et logement 3F).

Structuration de la relation bailleur/accompagnateur(s) : formalisation d’une convention de partenariat avec chaque partenaire intervenant. Création à l’échelle du projet, d’instances de suivi (comité de suivi), décisionnel et évaluatif (comité de pilotage) réunissant les accompagnateurs impliqués.

Adéquation du projet aux besoins spécifiques des publics ciblés par le projet : une phase de préfiguration permettant d’identifier les besoins spécifiques des publics ciblés et les ressources à mobiliser permettant d’y répondre.

CARACTERE EXPERIMENTAL OU INNOVANT DU PROJET

Deux projets ORCOD IN pour I3F, Grigny et Clichy Sous Bois nécessitant de faire évoluer nos pratiques dans l’accompagnement d’un public particulier (locataire en logement social, locataires en copropriétés dégradées, propriétaires), mobilisant traditionnellement nos resssources locales mais également de nouveaux partenaires et d’adapter notre gestion aux besoins des territoires par des profils métiers dédiés.

PARTENARIAT ET MONTAGE FINANCIER

Partenaires mobilisés : services et équipements de la ville de Grigny, services et équipements Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, services du Conseil Départemental, Voisin Malin, Compagnons Bâtisseurs, AFEV.

Montage financier :

-  Précisez dans le tableau ci-dessous le montage financier par grande catégorie d’actions - les coûts liés à la structure (téléphone, bureau, frais de déplacement…) pour le projet doivent être intégrés aux coûts d’accompagnement ou d’ingénierie.

- Les dépenses subventionnables sont les dépenses d’accompagnement social (diagnostic et AVDL), de gestion locative adaptée, les missions d’animation/ de coordination liées au projet, les dépenses d’ingénierie / de prestations intellectuelles / d’évaluation liées au projet, ainsi que les formations des collaborateurs de l’organisme ou inter-acteurs nécessaires à la mise en œuvre du projet.

- Mentionner également les autres dépenses liées au projet, même si celles-ci ne sont pas subventionnables : dépenses d’investissement, autres coûts liés au projet…ceci afin de permettre au Comité de sélection d’avoir une visibilité globale du projet

CALENDRIER PREVISIONNEL OU DUREE DE L’ACTION

Début de l’action : octobre 2018 (phase de préfiguration)

Fin de l’action : décembre 2018

Durée : 3 ans

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

| DEPENSES | RECETTES |
| --- | --- |
| An 1; An 2; An 3. Dépenses subventionnables : Préciser la nature des dépenses éligibles - Diagnostic - Accompagnement social Gestion locative adaptée - Réalisée par le bailleur (agents de présence) - Réalisée par l’opérateur de l’accompagnement Animation/coordination - Réalisée par le bailleur (intervention d’un chargé de mission DSU) - Réalisée par l’opérateur de l’accompagnement - Compagnons Batisseurs - Voisin Malin Recrutement spécifique par un bailleur dans le cadre du projet Ingénierie/prestation Intellectuelle Formations-actions liées au projet (formation des agents de présence); 15K€ 30K€ 25K€ 10K€ 4K€; 15K€ 30K€ 25K€ 50K€ 10K€ 4K€; 15K€ 30K€ 25K€ 50K€ 10K€ 4K€. Sous - Total; 89K€; 134K€; 134K€. Autres dépenses liées à la mise en œuvre du projet – dépenses non subventionnables Aménagement et équipements des logements Aide sur quittance/remise des loyers… Accompagnement non subventionnable (sanitaire, médico-social…) Dépenses d’investissements dans la pierre et de travaux sur le bâti; An 1; An 2; An 3. Sous – Total. Total; 89K€; 134K€; 134K€. | An 1; An 2; An 3. Fonds propres Subvention sollicitée au titre de l’appel à projet 10 000 logements Hlm accompagnés Autres financements Crédits Politique de la ville + subvention Conseil Départemental + CAF à solliciter par les Compagnons Bâtisseurs et Voisin Malin; 64K€ 10 K€ 15K€; 89 K€ 15K€ 30K€; 89K€ 15K€ 30K€. Total; 89K€; 134K€; 134K€. |

- A noter ! En cas de cofinancement du projet par un autre organisme public, montant cumulé des financements publics (y compris de la CGLLS) inférieur ou égal à 80% du montant.

A renseigner par le comité de sélection « 4ème appel à projet logements accompagnés »

Orientation des financements

FNAVDL : …………………………………………… euros de subvention

FSI – Innovation : ……………………………… euros de subvention

FSI – Modernisation : ………………………… euros de subvention

Sous réserve des décisions du FSI et du FNAVDL