Echéancier de la mise en œuvre du projet

- Octobre 2014 : dépôt du dossier de candidature

- Janvier 2015 : installation du comité d’orientation et de suivi

  - présentation de la démarche et des outils

  - examen des situations complexes au titre du maintien : 15 ménages

  - présentation de 5 situations en accès

- Janvier à Mars : réalisation des diagnostics

- Mars 2015 : Réunion du Comité d’orientation et de suivi

  - présentation des diagnostics

  - orientation des mesures

- Mars à Mai : premiers travaux d’accompagnement

  - repérage de l’offre pour les 5 mesures en accès (hors super-PLAI, prévus pour 2016)

  - mise en place des contrats d’accompagnement

- Mai  2015 :  Réunion du Comité d’orientation et de suivi

  - préparation de l’attribution pour les 5 mesures en accès

  - point sur les 15  mesures en maintien

- Mai à Juillet : attribution des 5 mesures en accès

  - Poursuite accompagnement des 15 mesures en maintien

- Juillet  2015 : Réunion du Comité d’orientation et de suivi

  - point sur les entrées dans les lieux des 5 mesures en accès

  - point sur l’évolution des 15 situations en maintien

- Juillet à Septembre : suivi des mesures

- Septembre  2015 :  Réunion du Comité d’orientation et de suivi

  - point intermédiaire sur les suivis en cours

  - clôture des mesures ayant abouti (6 mois et moins)

- Septembre à Décembre : suivi des mesures

- Décembre 2015 : Réunion du Comité d’orientation et de suivi

  - point intermédiaire sur les suivis en cours

  - clôture des mesures ayant abouti (9 mois et moins)

  - proposition de nouvelles situations en contrepartie des mesures clôturées

- Année 2016 : même déroulé.