LE NOUVEL HORIZON

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

42, rue de Taissy

51100 Reims

Tél. : 03 26 85 23 09

Fax : 03 26 85 27 89

Courriel : nhorizon@armeedusalut.fr

Calendrier de mise en œuvre du projet

La réponse de l’appel à projet devant intervenir à la mi-novembre, il est prévu une mise en œuvre dans le courant du premier trimestre 2015, selon le rétro planning suivant :

Phase 1 : 15 novembre au 30 janvier

- Formalisation des partenariats financiers.

- Réajustement le cas échéant du budget primitif.

- Signature des conventions tri partite.

Phase 2 : Février 2015

- Réunion de préparation de mise en place de l’action :

- Sous l’égide des responsables de Reims Habitat et du Nouvel Horizon.

- Avec La DDCSPP 51, le SIAO 51, le représentant de la DALO et de la CCAPEX dans la Marne, le Service Insertion par le Logement du Conseil Général de la Marne…

Phase 3 : Mars 2015

- Début de l’action

Phase 4 : Mai 2015

- Evaluation des premières mesures.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

La Fondation de l’Armée du Salut

Reconnue d’utilité publique par décret du 11 avril 2000

Siège social : 60 rue des Frères Flavien – 75976 PARIS Cedex 20

 : 01.43.62.25.00 -   :01.43.62.25.56

## Courriel : info@armeedusalut.fr

www.armeedusalut.fr